SPLITLY

# PROJECT CHARTER

Ủy quyền khởi động và quản trị dự án Splitly

TÀI LIỆU 2/2

| Tên dự án | Splitly – Smart Expense Sharing Platform |
| --- | --- |
| Phiên bản | 1.0 – Baseline đề xuất |
| Ngày lập | 15/07/2026 |
| Sponsor tổ chức | Naver/Naver Cloud – bối cảnh Naver AI Hackathon |

# 1. Thông tin kiểm soát tài liệu

| Project name | Splitly – Smart Expense Sharing Platform |
| --- | --- |
| Project ID | SPLITLY-TV1-CHARTER-001 |
| Version / status | 1.0 / Baseline đề xuất – chờ phê duyệt |
| Date | 15/07/2026 |
| Organizational Sponsor | Naver/Naver Cloud – bối cảnh Naver AI Hackathon |
| Project Manager / Product Owner | TBD |
| Target duration | 10 tuần kể từ ngày charter có hiệu lực; ngày lịch cụ thể do sponsor phê duyệt |
| Budget / funding ceiling | TBD – bao gồm nhân sự, CLOVA quota, hosting/database, email/domain và dự phòng |

# 2. Project Purpose

Mục đích của dự án là xây dựng và đưa vào thử nghiệm Splitly – một nền tảng web tiếng Việt giúp cá nhân và nhóm tạo, chia, theo dõi và quyết toán chi phí chung một cách nhanh, chính xác, minh bạch. Dự án xử lý các vấn đề phổ biến gồm tính toán thủ công dễ sai, khó nhớ ai đã trả, mạng lưới công nợ phức tạp, ngại nhắc tiền và thiếu lịch sử kiểm chứng.

Splitly tạo khác biệt bằng ba cơ chế chia hóa đơn, quản lý nhóm/công nợ tập trung, OCR hóa đơn và trợ lý AI trên CLOVA, VietQR cho chuyển khoản thuận tiện, cùng quy trình khai báo–xác nhận thanh toán và thông báo đa kênh.

# 3. Business Need & Project Justification

Giảm thời gian và sai sót khi nhập/chia hóa đơn, nhất là hóa đơn nhiều món, thuế và giảm giá.

Tạo một hồ sơ minh bạch về người trả trước, người tham gia, số tiền còn nợ, nhắc nhở và lịch sử xác nhận.

Giảm số lần chuyển tiền không cần thiết bằng theo dõi số dư và cân bằng công nợ giữa các thành viên.

Bản địa hóa trải nghiệm cho người Việt bằng VND, tiếng Việt, thông tin ngân hàng và VietQR.

Chứng minh giá trị ứng dụng thực tế của hệ sinh thái Naver CLOVA trong một sản phẩm có thể demo, đo lường và mở rộng.

# 4. High-level Objectives & Success Criteria

| Mục tiêu | Kết quả cấp cao | Tiêu chí thành công/acceptance đề xuất |
| --- | --- | --- |
| O1 – Core bill sharing | Cho phép đăng ký/đăng nhập, tạo/sửa/xem hóa đơn và chia đều/theo người/theo món. | 100% kịch bản core đã duyệt chạy end-to-end; tổng phần chia khớp tổng hóa đơn theo quy tắc làm tròn được phê duyệt. |
| O2 – Group & debt transparency | Quản lý nhóm, lịch sử, activity, số tiền nợ/được nợ và cân bằng nợ. | UAT xác nhận người dùng xem được ai nợ ai, số tiền còn lại và bằng chứng hoạt động trên dữ liệu kiểm thử. |
| O3 – AI/OCR | Dùng CLOVA/ClovaX để đọc ảnh hóa đơn, trả dữ liệu có cấu trúc và điền bản nháp cho người dùng sửa. | ≥85% trường trọng yếu đúng trên bộ receipt UAT được sponsor/PO duyệt; lỗi luôn có retry hoặc nhập tay. Mục tiêu cần được xác nhận. |
| O4 – Payment assistance | Hiển thị VietQR/bank details, ghi nhận “đã thanh toán”, gửi yêu cầu người nhận xác nhận và cập nhật công nợ. | 100% kịch bản hợp lệ có trace từ QR/chuyển khoản đến xác nhận hoặc từ chối; không tuyên bố Splitly xử lý/giữ tiền. |
| O5 – UX & communication | Giao diện tiếng Việt responsive; realtime notification và email cho sự kiện trọng yếu. | ≥90% kịch bản UAT ưu tiên đạt; không còn lỗi Critical/High mở tại go-live; email/notification có log kiểm thử. |
| O6 – Delivery | Có bản triển khai/demo, tài liệu vận hành và evidence pack trong baseline 10 tuần. | Sponsor/người nghiệm thu ký acceptance; bàn giao mã nguồn, cấu hình mẫu, runbook và backlog sau MVP. |

# 5. High-level Scope

## 5.1 In scope – MVP

Web app responsive tiếng Việt; landing page, đăng ký/đăng nhập, xác minh tài khoản và hồ sơ người dùng.

Quản lý hóa đơn: tạo, xem, sửa, soft delete, người trả trước, thành viên, ngày thanh toán, danh mục và lịch sử.

Ba phương pháp chia: chia đều, gán số tiền theo người, chia theo món; xử lý thuế/giảm giá theo quy tắc đã duyệt.

Quản lý nhóm và thành viên; liên kết hóa đơn với nhóm; người dùng member/guest ở mức phù hợp với MVP.

Theo dõi payment status, công nợ phải trả/phải thu, nhắc nợ, opt-out, cân bằng nợ và activity/audit trail.

OCR ảnh hóa đơn qua CLOVA/ClovaX; trích xuất dữ liệu có cấu trúc; người dùng review/sửa trước khi tạo hóa đơn.

Trợ lý TingTing cho hỗ trợ tạo hóa đơn và phân tích/lời khuyên công nợ trong phạm vi dữ liệu được phép.

Hỗ trợ thanh toán: bank name/account, ảnh VietQR, khai báo đã chuyển, người nhận xác nhận/từ chối qua token có hạn.

Notification realtime bằng Socket.IO và email qua SMTP/Nodemailer; Brevo chỉ là phương án legacy/thay thế nếu được duyệt.

Dashboard, history, activity và báo cáo chi tiêu theo tháng/danh mục ở mức MVP.

Backend Node/Express, MongoDB, authentication JWT, validation, logging, cấu hình môi trường, triển khai demo và tài liệu bàn giao.

## 5.2 Out of scope – trừ khi có change request

Splitly giữ tiền, mở ví, kết nối trực tiếp để quyết toán giao dịch ngân hàng hoặc bảo đảm giao dịch đã chuyển thành công.

Payment gateway có webhook/đối soát tự động (PayOS, MoMo, ZaloPay, thẻ); hiện trạng VietQR chỉ sinh ảnh QR và quy trình xác nhận thủ công.

Ứng dụng native iOS/Android, offline-first và đồng bộ khi mất mạng.

Đa tiền tệ, tỷ giá, recurring bills, subscription, billing thương mại, receipt PDF chính thức và tích hợp kế toán.

Tự động quyết định tranh chấp, cho vay/tín dụng, tư vấn tài chính cá nhân có tính pháp lý.

Mở rộng quốc tế, OCR mọi ngôn ngữ/định dạng hoặc cam kết độ chính xác tuyệt đối.

Triển khai production quy mô lớn/SLA 24x7 nếu chưa có ngân sách, security review và vận hành được sponsor phê duyệt.

## 5.3 Major Deliverables

| ID | Deliverable | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| D1 | Product & UX baseline | Personas, prioritized backlog, acceptance criteria, prototype/flow và design decisions. |
| D2 | Frontend web | Các màn hình auth, dashboard, bills, groups, debt/payment, history/activity/report, OCR và chatbot. |
| D3 | Backend/API & data | REST API, business logic, MongoDB models, auth/validation, notification/email/socket và audit. |
| D4 | External integrations | CLOVA/ClovaX OCR/chat; VietQR image; SMTP/email; database/hosting với fallback phù hợp. |
| D5 | Quality evidence | Test plan/results, UAT record, defect log, security/privacy checklist, performance smoke test. |
| D6 | Release & handover | Demo deployment, config template, runbook, user guide, known limitations và post-MVP backlog. |
| D7 | Governance documents | Stakeholder Analysis, Project Charter, status/RAID/change/decision logs và approval record. |

# 6. Major Milestones

| Mốc | Milestone | Thời điểm đề xuất | Exit/approval criteria |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | Charter & stakeholder baseline approved | Tuần 1 | Sponsor rep/PM được chỉ định; scope, KPI, lịch, budget và communication plan được ký. |
| M1 | Requirements, UX & architecture baseline | Tuần 2 | Backlog ưu tiên, acceptance, data/API contracts, threat/privacy review sơ bộ. |
| M2 | Core MVP feature complete | Tuần 3–5 | Auth, bill splitting, groups, debt, history/activity hoạt động trên môi trường test. |
| M3 | AI/OCR integration complete | Tuần 5–6 | CLOVA OCR/chat end-to-end; receipt test set; manual correction/fallback đã test. |
| M4 | VietQR, payment confirmation & notifications complete | Tuần 6–7 | QR/bank info, submit/confirm/reject, email và realtime notification chạy end-to-end. |
| M5 | System test, security review & UAT | Tuần 8–9 | Đạt exit criteria; không còn Critical/High; metric OCR/UAT được báo cáo. |
| M6 | Release/demo, acceptance & handover | Tuần 10 | Demo deployment, evidence pack, runbook, backlog và approval cuối. |

# 7. Key Stakeholders

| Nhóm | Đại diện | Vai trò cấp cao |
| --- | --- | --- |
| Project Sponsor | Naver/Naver Cloud / đại diện ban tổ chức (TBD) | Phê duyệt, bảo trợ, escalation, go/no-go |
| Project Manager / Product Owner | TBD – nhóm Splitly | Value, scope, plan, stakeholder, acceptance |
| Development team | Frontend, backend, UX, QA, DevOps | Thiết kế, xây dựng, test, release, support |
| End users | Young professionals, roommates, travel/social groups; member/guest | Nhu cầu, feedback, UAT, adoption |
| OCR/AI provider | Naver Cloud CLOVA Studio/ClovaX | AI multimodal/chat API, quota, availability |
| VietQR/payment support | VietQR/img.vietqr.io + ngân hàng người dùng | Sinh QR/chuyển khoản; không xác nhận settlement cho Splitly |
| Supporting providers | SMTP/Nodemailer/Brevo legacy, MongoDB/hosting | Email, data, deployment, availability |
| Acceptance stakeholders | Giám khảo/giảng viên/cố vấn/người nghiệm thu | Rubric, feedback, đánh giá và acceptance |

# 8. Project Authority & Governance

## 8.1 Authority granted by this Charter

Khi charter được ký, Project Manager được ủy quyền điều phối nhân sự đã cam kết, quản lý backlog và lịch, triệu tập họp, yêu cầu báo cáo, phê duyệt thay đổi vận hành trong baseline, quản lý rủi ro/issue và tổ chức nghiệm thu. Quyền này không bao gồm ký hợp đồng nhà cung cấp, tăng ngân sách, thay đổi mục tiêu hoặc phát hành production có rủi ro chưa được chấp nhận.

| Vai trò | Quyền quyết định |
| --- | --- |
| Sponsor | Charter, budget ceiling, MVP baseline, thay đổi lớn, chấp nhận residual risk, go/no-go, final acceptance. |
| PM/PO | Ưu tiên backlog; phân bổ công việc trong nguồn lực; thay đổi không làm đổi mục tiêu/MVP và tác động lịch/budget ≤10%. |
| Technical Lead | Kiến trúc, API/data contract, coding/security standards, lựa chọn kỹ thuật trong constraint đã duyệt; đề nghị dừng release khi có rủi ro. |
| QA/UAT Lead | Test strategy, entry/exit criteria, defect severity; không khuyến nghị release khi còn lỗi Critical/High chưa được sponsor chấp nhận. |
| Provider owner/DevOps | Quản lý key/quota/config, monitoring, incident response và fallback; không tự thay hợp đồng/provider có ảnh hưởng dữ liệu hoặc chi phí. |

## 8.2 Escalation & Change Control

Sponsor phê duyệt mọi thay đổi làm đổi project purpose, MVP in/out scope, dữ liệu nhạy cảm, mô hình thanh toán hoặc nhà cung cấp chính.

Tác động dự kiến >10% lịch hoặc >10% budget ceiling, hoặc cần nguồn lực ngoài cam kết, phải có change request và sponsor approval.

Issue Critical: rò rỉ dữ liệu, sai số tiền/công nợ, mất dịch vụ demo/UAT, provider breach hoặc lỗ hổng auth — báo ngay Tech lead/PM; sponsor trong 2 giờ.

PM ghi nhận quyết định vào decision/change log; không xem trao đổi miệng là phê duyệt chính thức.

Go-live cần sign-off của PO, Tech lead, QA và Sponsor/đại diện nghiệm thu; mọi ngoại lệ phải ghi residual risk và owner.

# 9. Assumptions

| ID | Assumption |
| --- | --- |
| A1 | Sponsor/ban tổ chức chỉ định được người đại diện và PM/PO trong Tuần 1. |
| A2 | Nhóm phát triển có đủ kỹ năng React, Node/Express, MongoDB, Socket.IO và có thời lượng cam kết phù hợp baseline 10 tuần. |
| A3 | CLOVA/ClovaX cung cấp API key, endpoint/model hỗ trợ ảnh, quota và điều khoản sử dụng phù hợp demo/UAT. |
| A4 | VietQR/img.vietqr.io tiếp tục chấp nhận URL gồm mã ngân hàng, số tài khoản và số tiền; người dùng cung cấp thông tin đúng. |
| A5 | Người dùng có trình duyệt hiện đại, internet, email và thiết bị chụp/tải ảnh; giao dịch ngân hàng diễn ra ngoài Splitly. |
| A6 | MVP chủ yếu dùng tiếng Việt và VND; bộ receipt UAT đại diện cho định dạng mục tiêu. |
| A7 | MongoDB/hosting và SMTP khả dụng; dữ liệu UAT có thể dùng dữ liệu giả/đã ẩn danh. |
| A8 | Người nhận thanh toán phản hồi xác nhận/từ chối trong thời hạn token; tranh chấp được xử lý ngoài hệ thống MVP. |

# 10. Constraints

| Constraint | Mô tả |
| --- | --- |
| C1 – Time/resource | Bối cảnh hackathon/học phần, nhóm nhỏ, thời hạn cố định; schedule/budget chính thức còn TBD. |
| C2 – Provider dependency | OCR/chat, QR, email, database/hosting cần internet, credential, quota và chịu thay đổi/SLA của bên thứ ba. |
| C3 – Payment boundary | Splitly không có webhook ngân hàng/cổng thanh toán; QR không chứng minh tiền đã đến. Kết quả dựa trên khai báo và xác nhận. |
| C4 – Data/privacy | Email, số tài khoản, ảnh hóa đơn và lịch sử chi tiêu là dữ liệu nhạy cảm; secret không được commit/log; cần retention/access control. |
| C5 – OCR variability | Chất lượng ảnh, ngôn ngữ, layout và model tạo sai số; bắt buộc có review/edit/fallback manual. |
| C6 – Current technical scope | Web responsive; ảnh tối đa 10 MB trong hiện trạng; native/offline/multi-currency/recurring không thuộc MVP. |
| C7 – Quality | Không release khi còn lỗi Critical/High chưa có risk acceptance; phép chia và trạng thái công nợ phải có test. |
| C8 – Compliance | Mọi sử dụng logo/API/provider và xử lý dữ liệu phải theo điều khoản dịch vụ và quy định áp dụng tại thời điểm triển khai. |

# 11. High-level Risks & Responses

| ID | Risk | Mức | Phản ứng cấp cao |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | CLOVA API/quota/model lỗi hoặc thay đổi | Cao | Test contract; monitor; cache/timeout; retry; nhập tay; provider owner. |
| R2 | OCR đọc sai số tiền/ngày/món | Cao | Không auto-save; highlight field; review/edit; test set; log accuracy. |
| R3 | QR/bank info sai hoặc dịch vụ VietQR unavailable | Cao | Validate; confirm bank/account; hiển thị text để chuyển tay; không đánh dấu paid tự động. |
| R4 | Khai báo thanh toán giả/tranh chấp | Cao | Token có hạn; recipient confirm/reject; audit trail; trạng thái pending; quy trình support. |
| R5 | Rò rỉ PII/secret/receipt | Cao | Env secret, least privilege, TLS, log redaction, test data giả, access/retention review. |
| R6 | Scope creep và lịch trễ | Cao | MVP priority, change threshold, demo slice sớm, burn-up/RAID review. |
| R7 | Email không tới | TB | Delivery log, retry, in-app/realtime notification, alternate SMTP/provider. |
| R8 | Sai logic chia tiền/cân bằng nợ | Cao | Unit/property tests, reconciliation invariant, UAT cases, QA stop-release authority. |

# 12. Approval Section

Bằng việc ký dưới đây, các bên xác nhận đã đọc và chấp thuận purpose, objectives, high-level scope, milestones, authority, assumptions, constraints và governance của dự án. Charter có hiệu lực khi Project Sponsor ký và các trường TBD trọng yếu được điền. Mọi thay đổi sau đó tuân theo change control tại Mục 8.2.

| Vai trò | Họ và tên/Đơn vị | Quyết định | Chữ ký | Ngày |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Sponsor | TBD – đại diện được ủy quyền | ☐ Phê duyệt ☐ Phê duyệt có điều kiện ☐ Không phê duyệt |  |  |
| Project Manager / Product Owner | TBD | ☐ Phê duyệt ☐ Phê duyệt có điều kiện ☐ Không phê duyệt |  |  |
| Development / Technical Lead | TBD | ☐ Phê duyệt ☐ Phê duyệt có điều kiện ☐ Không phê duyệt |  |  |
| QA / Acceptance Representative | TBD | ☐ Phê duyệt ☐ Phê duyệt có điều kiện ☐ Không phê duyệt |  |  |